## Phan Cong Razor Pages
BẢNG PHÂN CÔNG THEO TÍNH NĂNG (BACKEND + RAZOR PAGES UI) - UNIPRINT
Mỗi thành viên làm Full-stack (BE API + FE Razor Pages .cshtml) ¦ Chuẩn hóa: 100 Điểm (20 Điểm / Người)
STT | Mã Task | Thành viên & Feature | Tầng (BE/FE) | File Code / Trang phụ trách | Mô tả chi tiết kỹ thuật | Độ khó | Điểm | Deadline
1 | FEAT1-01 | Thành viên 1 (Auth & Base System) | Base / Infra | DbContext & Repositories | Setup solution .NET 8, 15 Entities, Fluent API, Seed data tài khoản mẫu | Khó | 5 | Tuần 1 (08/10)
2 | FEAT1-02 | Thành viên 1 (Auth & Base System) | Backend API | AuthService & JWT Token | Băm mật khẩu BCrypt, Login/Register API, sinh JWT, Exception Middleware | Khó | 5 | Tuần 2 (15/10)
3 | FEAT1-03 | Thành viên 1 (Auth & Base System) | Razor Pages | Pages/Shared/_Layout.cshtml | Thanh điều hướng Navbar phân quyền Role, CSS Bootstrap, menu động | Trung bình | 4 | Tuần 2 (18/10)
4 | FEAT1-04 | Thành viên 1 (Auth & Base System) | Razor Pages | Pages/Auth/Login.cshtml(.cs) | Giao diện Đăng nhập, validate form, lưu Cookie Authentication session | Trung bình | 4 | Tuần 3 (25/10)
5 | FEAT1-05 | Thành viên 1 (Auth & Base System) | Razor Pages | Pages/Auth/Register & Profile | Giao diện Đăng ký tài khoản sinh viên, xem thông tin cá nhân Profile | Dễ | 2 | Tuần 3 (28/10)
6 | FEAT2-01 | Thành viên 2 (Student Printing) | Backend API | DocumentService.cs | Upload file PDF/Word, đọc metadata số trang, kích thước, CRUD file cá nhân | Trung bình | 4 | Tuần 2 (18/10)
7 | FEAT2-02 | Thành viên 2 (Student Printing) | Backend API | PriceCalculator & PrintOrder | Thuật toán tính giá in tức thời; tạo đơn PrintOrder khóa giá (BR02) | Khó | 5 | Tuần 3 (25/10)
8 | FEAT2-03 | Thành viên 2 (Student Printing) | Backend API | PrintOrderService (Hủy đơn) | Logic kiểm tra hủy đơn khi chưa in, chặn hủy khi đã Printing (BR02) | Trung bình | 3 | Tuần 4 (02/11)
9 | FEAT2-04 | Thành viên 2 (Student Printing) | Razor Pages | Pages/Student/CreateOrder | Form upload file, chọn in màu/trắng đen, 2 mặt, gáy/ghim, xem giá realtime | Khó | 5 | Tuần 4 (08/11)
10 | FEAT2-05 | Thành viên 2 (Student Printing) | Razor Pages | Pages/Student/MyOrders | Bảng theo dõi đơn của tôi, trạng thái tiến trình in, nút hủy đơn hợp lệ | Trung bình | 3 | Tuần 5 (15/11)
11 | FEAT3-01 | Thành viên 3 (Staff & Shelves) | Backend API | PrintOrderService (Queue) | API GetStaffQueue lấy đơn in chờ xử lý, sắp xếp ưu tiên theo thời gian | Dễ | 3 | Tuần 3 (25/10)
12 | FEAT3-02 | Thành viên 3 (Staff & Shelves) | Backend API | Tiến trình in & ShelfService | API đổi trạng thái in; quản lý Kệ lưu trữ Shelf, kiểm tra sức chứa (EC06) | Khó | 5 | Tuần 4 (02/11)
13 | FEAT3-03 | Thành viên 3 (Staff & Shelves) | Backend API | API AssignShelf | Gán đơn đã in vào kệ A1/A2/B1, tăng CurrentCount, chuyển ReadyForPickup | Trung bình | 4 | Tuần 4 (08/11)
14 | FEAT3-04 | Thành viên 3 (Staff & Shelves) | Razor Pages | Pages/Staff/Queue.cshtml | Giao diện Hàng đợi in ấn cho Staff, nút bấm chuyển trạng thái in ấn | Trung bình | 4 | Tuần 5 (15/11)
15 | FEAT3-05 | Thành viên 3 (Staff & Shelves) | Razor Pages | Pages/Staff/Shelves.cshtml | Giao diện trực quan sơ đồ kệ lưu trữ (A1, A2, B1), popup gán đơn vào kệ | Trung bình | 4 | Tuần 5 (18/11)
16 | FEAT4-01 | Thành viên 4 (QR & Payment) | Backend API | PickupQR & Payment Logic | Sinh mã QR hạn 7 ngày (EC04), khởi tạo thanh toán Cash / VietQR PayOS | Trung bình | 4 | Tuần 3 (28/10)
17 | FEAT4-02 | Thành viên 4 (QR & Payment) | Backend API | ScanPickupQR API | Staff scan QR, kiểm tra hạn EC04, hoàn tất đơn, giải phóng slot trên kệ | Khó | 5 | Tuần 4 (08/11)
18 | FEAT4-03 | Thành viên 4 (QR & Payment) | Backend API | PriceConfig CRUD API | Quản trị bảng giá in ấn Admin (giá màu, đen trắng, chiết khấu 2 mặt, gáy/ghim) | Dễ | 3 | Tuần 4 (12/11)
19 | FEAT4-04 | Thành viên 4 (QR & Payment) | Razor Pages | Pages/Student/PickupQR | Trang hiển thị mã QR nhận tài liệu cho sinh viên + thông tin thanh toán | Trung bình | 4 | Tuần 5 (18/11)
20 | FEAT4-05 | Thành viên 4 (QR & Payment) | Razor Pages | Pages/Pickup/ScanQR.cshtml | Giao diện Staff quét/nhập mã QR xác nhận giao đồ, trang Admin sửa bảng giá | Trung bình | 4 | Tuần 6 (25/11)
21 | FEAT5-01 | Thành viên 5 (Study Hub - Độc Lập) | Backend API | StudyHubService (Upload/Duyệt) | API sinh viên đăng tài liệu (Pending), Admin xem duyệt Approved/Rejected (BR04) | Trung bình | 4 | Tuần 3 (25/10)
22 | FEAT5-02 | Thành viên 5 (Study Hub - Độc Lập) | Backend API | StudyHubService (Search/Filter) | Tìm kiếm từ khóa, lọc theo Môn học, Thể loại, chỉ hiện bài đã duyệt (EC08) | Trung bình | 4 | Tuần 4 (02/11)
23 | FEAT5-03 | Thành viên 5 (Study Hub - Độc Lập) | Backend API | StudyHubService (Review/Report) | Đánh giá 1-5 sao (BR05), tính điểm TB, gửi báo cáo vi phạm, bấm Yêu thích | Khó | 4 | Tuần 4 (08/11)
24 | FEAT5-04 | Thành viên 5 (Study Hub - Độc Lập) | Razor Pages | Pages/StudyHub/Index.cshtml | Thư viện tài liệu chia sẻ, thanh tìm kiếm, bộ lọc Môn/Thể loại, nút tải file | Khó | 4 | Tuần 5 (15/11)
25 | FEAT5-05 | Thành viên 5 (Study Hub - Độc Lập) | Razor Pages | Pages/StudyHub/AdminReview | Giao diện đánh giá sao + comment, màn hình riêng cho Admin duyệt tài liệu | Trung bình | 4 | Tuần 6 (25/11)
TỔNG CỘNG ĐIỂM DỰ ÁN
* ĐẶC BIỆT LƯU Ý VỀ TÍNH ĐỘC LẬP & RAZOR PAGES:
- Dự án sử dụng ASP.NET Core Razor Pages (.cshtml + .cshtml.cs), chạy trực tiếp F5 trong Visual Studio không cần Node.js/npm.
- Tất cả thành viên (1 -> 5) đều làm Full-stack (vừa viết Service/API ở BE, vừa viết file .cshtml ở FE cho tính năng của mình).
- Riêng THÀNH VIÊN 5 (Study Hub) là MODULE HOÀN TOÀN ĐỘC LẬP: Khi đem sang app môn khác (Mobile App, Desktop), chỉ cần xóa thư mục Pages/StudyHub và StudyHubService là xong, luồng in ấn cốt lõi vẫn chạy 100%.