## Phan Cong Cong Viec
STT | Người thực hiện | Tên tác vụ (Task Action) | Mô tả chi tiết yêu cầu nghiệp vụ | Độ khó | Điểm | Deadline
1 | Trần Công Minh | Setup System & Database | Khởi tạo solution, thiết kế 15 Entities, DbContext, Migration và Seed Data mẫu | Khó | 5 | 2026-10-05
2 | Trần Công Minh | Create Account (Register) | Tạo tài khoản sinh viên mới, mã hóa mật khẩu BCrypt, kiểm tra email trùng lặp | Trung bình | 4 | 2026-10-07
3 | Trần Công Minh | Login & Logout User | Đăng nhập người dùng, cấp phát JWT Token & Cookie session, xử lý đăng xuất | Khó | 5 | 2026-10-11
4 | Trần Công Minh | Get & Update User Profile | Xem thông tin cá nhân, cập nhật số điện thoại, đổi mật khẩu tài khoản | Dễ | 3
5 | Trần Công Minh | Manage Users (Admin) | Admin xem danh sách người dùng, phân quyền Role, khóa/mở khóa tài khoản | Dễ | 3
6 | Trần Huỳnh Khôi | Upload Document | Tải tài liệu PDF/DOCX lên hệ thống, tự động đọc số trang và kích thước file | Trung bình | 4 | 2026-10-08
7 | Trần Huỳnh Khôi | Delete Document | Xóa tài liệu cá nhân đã tải lên (chỉ chủ sở hữu tài liệu mới được xóa) | Dễ | 3 | 2026-10-11
8 | Trần Huỳnh Khôi | Calculate Print Price | Tính toán giá in tự động thời gian thực theo số trang, in màu/đen trắng, 2 mặt, gáy/ghim | Trung bình | 4
9 | Trần Huỳnh Khôi | Create Print Order | Tạo đơn đặt in, chốt cố định giá theo bảng giá hiện tại (BR02), sinh mã đơn ORD-... | Khó | 5
10 | Trần Huỳnh Khôi | Cancel Print Order | Hủy đơn in khi chưa in; chặn không cho hủy nếu Staff đã bắt đầu in Printing (BR02) | Trung bình | 4
11 | Nguyễn Cao Quí | Get Staff Print Queue | Lấy danh sách các đơn in đang chờ xử lý, sắp xếp ưu tiên theo thời gian đặt hàng | Dễ | 3 | 2026-10-09
12 | Nguyễn Cao Quí | Update Printing Status | Staff nhận đơn và cập nhật tiến trình in: Pending -> Processing -> Printing -> In xong | Trung bình | 4 | 2026-10-11
13 | Nguyễn Cao Quí | Create & Manage Shelves | Tạo và quản lý các kệ lưu trữ (A1, A2, B1), kiểm tra sức chứa tối đa của kệ (EC06) | Khó | 5
14 | Nguyễn Cao Quí | Assign Order to Shelf | Gán đơn in đã hoàn thành vào kệ còn chỗ, tự động tăng số lượng trên kệ, đổi Ready | Trung bình | 4
15 | Nguyễn Cao Quí | Get Shelf Inventory | Xem danh sách và sơ đồ trạng thái các kệ, số đơn đang nằm trên từng kệ | Trung bình | 4
16 | Nguyễn Hoàng Long | Generate Pickup QR Code | Sinh mã QR nhận tài liệu cho sinh viên, cài đặt thời hạn tự động hết hạn 7 ngày (EC04) | Trung bình | 4 | 2026-10-09
17 | Nguyễn Hoàng Long | Scan Pickup QR Code | Staff quét mã QR của sinh viên, kiểm tra hợp lệ, hoàn tất đơn Completed, giải phóng slot kệ | Khó | 5 | 2026-10-11
18 | Nguyễn Hoàng Long | Process Payment | Xử lý thanh toán tiền mặt lúc nhận hàng (Cash) hoặc quét mã chuyển khoản (VietQR) | Trung bình | 4
19 | Nguyễn Hoàng Long | Get Order Tracking Details | Xem chi tiết đơn hàng, mã đơn, vị trí kệ nhận hàng, mã QR và hóa đơn thanh toán | Trung bình | 4
20 | Nguyễn Hoàng Long | Update Price Configuration | Admin cập nhật bảng giá in ấn hệ thống (giá trang màu, đen trắng, chiết khấu 2 mặt, gáy/ghim) | Dễ | 3
21 | Trần Lê Việt Quốc | Create Study Material | Sinh viên đăng tải tài liệu học tập lên kho dùng chung, lưu trạng thái Pending chờ duyệt (BR04) | Trung bình | 4
22 | Trần Lê Việt Quốc | Approve / Reject Material | Admin duyệt tài liệu Approved (cho phép hiển thị) hoặc Reject từ chối bài đăng | Trung bình | 4
23 | Trần Lê Việt Quốc | Search & Filter Materials | Tìm kiếm từ khóa, lọc theo Môn học (PRN231, SWD392) và Thể loại; chỉ hiện bài Approved (EC08) | Trung bình | 4
24 | Trần Lê Việt Quốc | Download Study Material | Tải tài liệu học tập về máy, tự động tăng số lượt Download của tài liệu | Dễ | 3
25 | Trần Lê Việt Quốc | Create / Update Review & Rating | Đánh giá 1-5 sao kèm nhận xét (mỗi SV chỉ đánh giá 1 lần/bài BR05), tự tính điểm trung bình | Khó | 5
| TỔNG CỘNG ĐIỂM DỰ ÁN |  |  |  | 100